## Feuil1
FORMULAIRE INSPECTION COMMUNE PREALABLE
Ce formulaire est un outil permettant d’identifier les risques liés aux interférences lors de l'inspection commune des lieux de travail et des installations qui doit être faite entre l'entreprise utilisatrice (EU) et la/les entreprise(s) intervenante(s) (EI) (art R4512-2 du code du travail).
Seuls les risques liés aux interférences avec les équipements, la zone de travail, les activités de l’EU et des EI et les autres chantiers sont à documenter dans ce formulaire par le référent EU.
Ces risques liés aux interférences peuvent concerner :
è Les accès au lieu/poste de travail /et à la zone de travail
è Les équipements et installations
è Les techniques d’intervention
è Les coactivités
è La nature de l’intervention et les outils, matériels, engins, produits et autres moyens envisagés par l’EI
è L’environnement de travail
è …
Nota : Les locaux et installations à l’usage des entreprises (sanitaire, vestiaire, restauration, zone de stationnement…) doivent être également définis et pris en compte lors de l’ICP.
Nom de l’opération | Exemple : « Remplacement à l’identique du ventilateur de l’atelier » |  |  | Date ICP | jj/mm/aaaa
Lieux de l’ICP | Zone d’accès au chantier/atelier/locaux mis à disposition des salariés des EI
Représentant(s) EU | Monsieur U
Nom et signature
Entreprise(s) intervenante(s) | levageSA | aéroSA | echafSA
Représentant(s) EI | Madame Y | Monsieur X | Madame A
Nom et signature
Nature des interventions | levage | aéro | échaf
Références des modes opératoires | … | … | …
| … | … | …
…
|  |  | Risques liés aux interférences |  | Mesures de prévention
Mode opératoire |  |  | Nature | Risque | Description | Qui
Activités générant l’interférence | EI (nom) | Moyens |  |  |  | EU | EI (nom)
OUTILLAGE /ENGINS/ PRODUITS…
Accès à la toiture | toutes |  | Toit de l’atelier d’une hauteur de 8 m | Chute de hauteur | Mise en place d’un échafaudage et de garde-corps en toiture |  | échafSA
Mise en place de la grue mobile | EU/LevageSA |  | Résistance du sol trop faible | Effondrement du sol | Mise en place de plaque de répartition sur le passage de la grue |  | LevageSA
Approvisionnement/déchargement du ventilateur de 150kg | AéroSA / levageSA | Grue mobile | Interférence avec salariés de l’EU et intervenants | Heurt avec intervenants et salariés de l’EU / chute du ventilateur de 150kg | Prévoir une zone de stationnement et de déchargement balisée et interdite d’accès | X
[5 empty] | Supervision du levage par un chef de manœuvre |  | LevageSA
Débranchement ancien ventilateur | AéroSA | outillage | Energie électrique | Électrisation | Consignation/VAT/MAD | X
Dépose/levage du ventilateur | AéroSA / levageSA | Outillage/grue mobile | Interférence avec salariés de l’EU et intervenants | Heurt avec intervenants et salariés de l’EU / chute du ventilateur de 150kg | Evacuation de l’atelier | X
[5 empty] | Baliser la zone levage / supervision par un chef de manœuvre |  | LevageSA
[5 empty] | Evacuer le personnel non essentiel au levage / faire respecter l’interdiction d’accès |  | AeroSA
|  |  | Purge planifiée par EU sur un circuit annexe | Intoxication des salariés intervenants | Information des intervenants / arrêt des travaux et évacuation pendant l’opération de purge | X
[5 empty] | Point d’arrêt : Autorisation de reprise des travaux après l’opération de purge et vérification absence de polluant | X
Ainsi de suite